## Plan1
CRONOGRAMA
ATIVIDADES | MARÇO |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  | JUNHO
| 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9
Criação do Portfólio da Empresa | bar: MARÇO 17 to MARÇO 24
Criação do Cronograma | bar: MARÇO 17 to MARÇO 24
Desenvolvimento de Software | bar: MARÇO 17 to MARÇO 31
Documentação Banco de Dados | bar: MARÇO 24 to ABRIL 7
Criação do Banco de Dados | bar: MARÇO 31 to ABRIL 21
Programação do Banco de Dados | bar: ABRIL 7 to ABRIL 21
Desenvolvimento em Java | bar: MARÇO 24 to MAIO 12
Conexão com Banco de Dados | bar: ABRIL 7 to MAIO 19
Elaboração do Plano de Implantação | bar: MAIO 19 to MAIO 26
Elaboração do Plano de Teste | bar: MAIO 19 to MAIO 26
Aplicação do Plano de Teste | bar: MAIO 19 to MAIO 26
Criação do Manual do Sistema | bar: MAIO 5 to JUNHO 2
Documentação do Projeto
Encerramento da Documentação | bar: JUNHO 2 to JUNHO 9
Entrega do Projeto | bar: JUNHO 9
Responsável
| Paulo | Samuel | Os dois